ส่วนที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงาน (Action  Plan )  หมายถึง  แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนา  และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น

โครงการพัฒนา  หมายถึง โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เป็น โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรังและ   ที่ทุกหน่วยงานจะต้องทำขึ้นภายหลังได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งแผนงาน/โครงการพัฒนาของหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  โดยแสดงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนา  ในลักษณะของกิจกรรมการดำเนินงานที่เป็นขั้นตอน  มีการกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานที่ชัดเจน  รวมทั้งระบุปริมาณทรัพยากรที่จะนำไปปฏิบัติได้  ซึ่งจะทำให้แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น

นอกจากนี้  แผนดำเนินงานยังเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติรวมทั้งเป็นคู่มือในการควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ของผู้มีหน้าที่ในการติดตามประเมินผล  ดังนั้นแผนการดำเนินงานจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  มีความชัดเจนในการนำไปปฏิบัติและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้แล้ว และให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

สำหรับแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง มีความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล  มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

2

1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

ข้อ 24 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี

ข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศเป็นแผนดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2559

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

3

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการ	รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ	จัดทำร่างแผนดำเนินการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ	เสนอร่างแผนดำเนินการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	พิจารณาร่างแผนดำเนินการ

เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น					       ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศใช้

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ